## Análise de Stakeholders
TIME 4 - Projeto
Atenção especial!
Índice | Stakeholder | Influências POSITIVAS | Influências NEGATIVAS | Grau de PODER | Grau de INTERESSE | ATITUDE do Time
1 | Novo colaborador - Luiz Felipe | Indica o grau de satisfação quanto à experiência do onboarding | Pode manifestar sua insatisfação com outros aspectos da organização que não tem relação com o projeto | 9 | 10 | Gerenciar a satisfação do usuário, validando a disponibilidade dos acessos e equipamentos na data de ingresso do colaborador na empresa. Documentar a experiência do usuário e lições aprendidas.
2 | Gestão do novo colaborador | Indica o grau de satisfação quanto à produtividade do novo colaborador mediante qualidade dos insumos e prazode disponibilização | Baixa disponibilidade pra fornecer informações | 9 | 10 | Mantê-lo informado sobre o fluxo de atendimento do TIC e requisitar informações quanto à recepção do novo colaborador no setor
3 | Equipe de atendente de Nível 1 (help desk) | Informante quanto ao procedimento de criação de acessos, requisitos e capacidade versus demanda. | Indisponibilidade de pessoal para auxiliar no projeto. Erros nos acessos dos novos colaboradores. | 8 | 8 | Mante-lo informado sobre o desenvolvimento do projeto a partir do status report, acompanhar os indicadores de atendimento da equipe e registrar possíveis impactos positivos ou negativos na operação
4 | Equipe de atendente de Nível 2 (field service) | Informante quanto ao procedimento de preparo de máquinas, requisitos e capacidade versus demanda. | Indisponibilidade de pessoal para auxiliar no projeto. Não atualização do sistema de gestão de estoque com informações factíveis | 8 | 9 | Mante-lo informado sobre o desenvolvimento do projeto a partir do status report, acompanhar os indicadores de atendimento da equipe e registrar possíveis impactos positivos ou negativos na operação. Monitorar o estoque de insumos.
5 | Analista de RH - Recrutamento | Possui a informação de quantidade e especificações (perfis) das vagas abertas e confirmação de preenchimento | Não disponibilizar informações atualizadas constantemente | 8 | 7 | Realizar solicitações de informações sobre as vagas periodicamente e manter informado sobre o projeto a partir do status report com cronograma
6 | Analista de RH - Admissão | Possui os dados pessoais e técnicos dos colaboradores admitidos e registram as solciitações de insumos no sistema | Demora no cadastro dos novos colaboradores no sistema de gestão de rh. Registro de algum dado incorreto do colaborador | 9 | 8 | Acompanhar semanalmente o fluxo do cadastro de colaborador a fim de garantir o registro de todos os recém-admitidos
7 | Business Partner | Levantamento de acessos necessários por perfil/cargo | Demora no levantamento de todos os perfis da organização | 9 | 9 | Realizar comunicação frequente sobre o andamento do projeto e acompanhamento do cronograma
8 | Fornecedor de máquina locada | Informação quanto ao fonecimento dos equipamentos locados para colaboradores de home office. | Atraso na disponibilização dos equipamentos contratados. | 8 | 8 | Requisitar informação de disponibilidade de equipamentos
9 | Equipe de desenvolvimento | Informação sobre as possibilidades de automatização do processo a partir de integração de sistemas | Possuir outros projetos priorizados e não atender às solciitações a serem feitas | 10 | 8 | Reuniões semanais de checkpoint para acompanhamento do cronograma, identificação de gargalos e auxiliar na priorização do projeto
10 | Analista de governança de TIC | Suporte na estruturação, modelagem e implementação do processo melhorado | Nenhuma até o momento | 9 | 9 | Consultar para obter informações sobre o projeto e acompanhar desenvolvimento
11 | Consultor de projetos | Auxílio teorico-científico no Planejamento | Nenhuma até o momento | 7 | 9 | Consultar para obter informações sobre o projeto e acompanhar desenvolvimento